上卫健〔2019〕110号

上街区卫生健康委员会

关于开展2019年冬季灭鼠活动的通知

峡窝镇人民政府，各街道办事处，各有关单位：

根据《上街区2019年病媒生物预防控制工作方案》要求，现将冬季灭鼠有关工作安排如下：

一、工作目标

有效控制鼠密度，预防鼠类传播疾病的流行与发生，有效保障广大人民群众的身体健康，确保建城区病媒生物密度达到国家卫生城市、全国健康城市建设标准。

二、工作重点

（一）重点场所：居民区、各类市场、宾馆酒店、“六小”行业、窗口单位（汽车站），以及医院、机关企业（有院落、有食堂）、学校、商场、超市（食品加工销售区、仓库）等。

（二）室外环境：室外的空地和绿地，各类工地、垃圾收集站、公园、绿地、河流湖泊沿岸、道路两侧的空地或草地、铁路两侧、单位院内、住宅区内空地等。

（三）各镇办、各有关单位根据本辖区实际情况合理确定灭鼠重点区域、场所。

三、时间安排

2019年10月15日──12月22日

四、具体任务安排

1．宣传发动。区卫健委负责组织监督，各镇办、各有关单位具体实施，集中普及灭鼠知识宣传活动。

2.药械准备。各镇办、各有关单位结合实际情况组织采购药械或统一配制药品，严禁使用国家违禁药品。

3．环境整治。各镇办、各有关单位要组织开展卫生大扫除，密闭垃圾容器，清除积存垃圾；清理乱堆放的杂物；硬化地面，堵塞鼠洞，雨、污水窨井及地下破损管道及时修补，做到窨井周边无洞无缝，污物及时清除；断绝鼠粮，食品、药品、粮食、饲料等密闭贮存，并做到物品堆放整齐，隔墙离地，地面清洁卫生；餐饮业和单位食堂的剩饭剩菜密封存放，并及时清运。

4.完善设施。全面增添、修补社会单位、居民楼院等外环境毒饵洞，农贸市场、饭店、宾馆、饮食店、机关食堂、副食店、食品加工厂、酿造厂、屠宰场、粮库、饲料厂、医院、汽车站和食品饮食行业防鼠设施标准：（1）箅子和地漏。厨房操作间下水道出水口有竖箅子（金属），箅子缝小于1.0cm；若无竖箅子，排水沟横箅子的箅子缝小于1.0cm且无缺损，地漏加盖。（2）通室外门。门缝小于0.6cm;木门和门框的底部包铁皮，高30cm;食品库房门口有挡鼠板，高0.6m。（3）管线孔洞。堵塞通向外环境的管线孔洞，没有堵死的孔洞，其缝隙不超过0.6cm。（4）排风扇。一楼或地下室排风扇或通风口有金属网罩，网眼不超过0.6cm。（5）窗户。一楼或地下室窗户玻璃无破损。（6）鼠盒不能太短，一般长度要大于25cm,一是避免雨水进入，二是为鼠类提供一个安静、安全的取食场所。（7）选择隐蔽处，沿墙边摆放。（8）不放置在局部低洼处，避免被雨水浸泡。

5．科学投药。各镇办、各有关单位和中标PCO公司要按照统一要求，统一时间开展集中投药工作，城区灭鼠应将毒饵投放在毒饵站（盒）内，毒饵站（盒）尽可能设置在食源、水源、破损窨井口、鼠洞、垃圾容器、杂物堆附近，各类疑似鼠类活动的洞、孔、缝可直接投药并封堵。

6．加强巡查。各镇办、各有关单位和PCO公司要组织人员加强督导检查，确保投药的覆盖率。并记录灭鼠工具或毒饵实际投放的地点和数量，每日检查一次，记录捕鼠和毒饵消耗量及盗洞情况，做好工具的维护、调试，及时补充毒饵。

7．保障安全。统一灭鼠后，各镇办、各有关单位和PCO公司要及时清理剩余毒饵，堵塞鼠洞，清理鼠粪及死鼠，并由各镇办统一组织处理，确保人畜和生态环境的安全。

8.各镇办、各有关单位组织自查，对这次灭鼠工作进行总结，区卫健委进行验收，同时在11月15日前做好集中防制后鼠密度监测，并于12月5日前将灭鼠工作总结及上街区2019年冬季灭鼠工作情况统计表（见附件）上报病媒生物防制科（邮箱：sjbmk68113067@126.com）。

五、有关要求

**（一）提高认识，认真组织。**

冬季灭鼠工作直接关系人民群众的身体健康，各镇办、各有关单位要充分认识冬季灭鼠工作的必要性和紧迫性，切实加强领导，精心组织，力争做到“五统一”：“统一指挥，统一行动，统一药物，统一时间，统一标准”，做到“五落实五不漏”：“经费、药械、人员、任务、制度落实；不漏单位、不漏户、不漏房间、不漏死角、不漏外环境”。

**（二）综合防制，全面覆盖。**

各镇办、各有关单位要各司其职，各负其责，齐抓共管，形成合力。力争各重点单位和区域防灭鼠设施的覆盖率和投药覆盖率在95%以上，确保灭鼠效果。同时按照国家标准《病媒生物密度监测方法 鼠类》（GB/T23798-2009）做好灭前后鼠密度监测工作。

**（三）加强督导，严格检查。**

各镇办、各有关单位要加强督导检查工作，确保各阶段工作切实得到落实。市病媒生物防制处将组织省市级专家，按照国家卫生城市以及各级卫生县城（乡、镇）的标准和要求，对冬季灭鼠工作进行考核验收。

**（四）严格管理，安全用药。**

各镇办、各有关单位和PCO公司要严把灭鼠用药的采购渠道和配制质量，严格执行灭鼠药械的登记保管、发放制度。禁止使用国家明令禁止的鼠药，注意做好药物配制和使用过程中的安全工作。同时要做好人畜误食毒饵后急救知识的宣传，避免出现人畜中毒事故。

附件：上街区2019年冬季灭鼠工作情况统计表

2019年10月21日

附 件

上街区2019年冬季灭鼠工作情况统计表

办事处 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  单位 | 投入  资金  (万元) | 灭鼠  药品  (公斤) | 捕鼠  工具  (个) | 新增防鼠设施 | | 毒饵站（盒） | | 灭前鼠密度  （夹夜法/笼夜法） | 灭后鼠密度  （夹夜法/笼夜法） | 备注 |
| 防鼠铁皮  （处） | 防鼠网  （处） | 修复  (个) | 新建  (个) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人： 填表人：